xqt-saas 财务模块完整对齐方案 v4

完整对齐 ACC 财务侧 23 个 PHP 模块 / 200+ 业务动作

真实工作量评估 ｜ 替代 v1 / v2 / v3.x（v3.3 只是 MVP）

2026-06-08 ｜ A3 横版

# 0. 诚实声明：之前的方案只是 MVP

v3.3 文档里说"6 个 GAP + 4 个缺字段，10 个 PR，~14 工时 / 3 天"。
**这只是最常用动作的 MVP，覆盖率约 30%。** ACC 财务侧实际有 23 个 PHP 模块 / 33,579 行代码 / 200+ 业务动作。

真实差距：
  • v3.3 覆盖：6 个动作（审计 / 出账 / 收款 / 利润 / 追加费用 / partner_id 字段）
  • 真实需要：23 个模块（含调账/罚款/返利/退款/转账/借贷/赔偿/工资/提成 等）
  • 工作量从 14 工时 → ~150 工时（约 4 周）

📌 关键发现：xqt-saas 已有 ~90 个 ACC controller，但大多是 50-60 行 CRUD 壳子，
   核心业务逻辑（审核工作流 + 余额联动 + 账务过账 + 流水）几乎都缺。

本文档是给业务方/技术负责人的真实预算依据。具体怎么分阶段做，看 §10。

# 1. ACC 财务侧全景（23 个模块）

图 1：ER 图（仅含核心 12 张表，业务支持 23 个模块）

# 2. 23 个模块清单（含 xqt 现状）

图例：✅ = 已完整 ｜ 🟡 = 基础 CRUD 有 / 业务逻辑空 ｜ ❌ = 完全缺

| # | ACC 模块 | PHP 文件 | PHP 行 | xqt Controller | Ctrl 行 | 状态 | GAP 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 客户主档 | Customer.php | 3853 | AccCustomersController | ~120 | ✅ | 基础完整；应收款项目视图需新建（PR-5） |
| A2 | 应收明细 | Charge.php | 2244 | AccChargesController | ~200 | 🟡 | 查询 OK；审核/反审/审单/批审/导入 待补 |
| A3 | 应付明细 | Cost.php | 2594 | AccCostsController | ~180 | 🟡 | 同 A2 + 中港/航空成本子分类 |
| A4 | 客户账单 | CBill.php | 2615 | AccBillsController | 319 | 🟡 | CRUD OK；批量出账 / 合并 / 撤销 / 打印 待补 |
| A5 | 客户收款 | Received.php | 1552 | AccReceivedsController | 265 | 🟡 | CRUD OK；FIFO 自动核销 / 审核 / 退回 待补 |
| A6 | 供应商付款 | Pay.php | 2063 | AccPaymentsController | 193 | 🟡 | CRUD OK；批量付 / 审核 / 撤销 待补 |
| B1 | 客户调账 | CAdjust.php | 551 | AccCustomerAdjustsController | 49 | 🟡 | CRUD 壳子；审核 + 余额联动 完全缺 |
| B2 | 物流商调账 | SAdjust.php | 539 | AccSupplierAdjustsController | 46 | 🟡 | 同 B1 |
| B3 | 客户罚款 | CFine.php | 608 | AccCustomerFinesController | 64 | 🟡 | 同 B1 + 自动生成 charge |
| B4 | 物流商罚款 | SFine.php | 557 | AccSupplierFinesController | 61 | 🟡 | 同 B3 |
| B5 | 客户返利 | CSponsor.php | 1276 | AccCustomerRebatesController | 49 | 🟡 | 同 B3 |
| B6 | 物流商返利 | SSponsor.php | 917 | AccSupplierRebatesController | 46 | 🟡 | 同 B3 |
| B7 | 客户退款 | CRefund.php | 1414 | AccCustomerRefundsController | 60 | 🟡 | 同 B3 + 银行账户出款联动 |
| B8 | 物流商退款 | SRefund.php | 1028 | AccSupplierRefundsController | 57 | 🟡 | 同 B7 |
| C1 | 银行账户 | Bank.php | 1008 | AccBanksController | 160 | 🟡 | CRUD + 部分余额；流水/对账 待补 |
| C2 | 资金转账 | Transfer.php | 736 | AccTransfersController | 167 | 🟡 | 一收一支转账逻辑 + 双账户联动 待补 |
| C3 | 往来账户 | Account.php | 438 | AccAccountTransactionsController | 86 | 🟡 | CRUD 壳子 |
| C4 | 资金借贷 | Borrowing.php | 2724 | AccBorrowingsController | 171 | 🟡 | CRUD 壳子；借贷流程 / 还款 / 利息 全缺 |
| D1 | 退件处理 | Back.php | 949 | AccReturnsController | 189 | 🟡 | 退件状态有；财务退款联动缺 |
| D2 | 赔偿管理 | Reparation.php | 736 | AccReparationsController | 186 | 🟡 | CRUD + 部分审核；赔偿入账缺 |
| D3 | 利润查询 | Profit.php | 916 | AccProfitsController | 313 | 🟡 | 查询基本 OK；v_acc_profits 视图待建（PR-10） |
| E1 | 工资发放 | Wage.php | 3150 | AccWagesController | 166 | 🟡 | CRUD 壳子；计算/审核/银行出款 全缺 |
| E2 | 员工提成 | Commission.php | 1111 | AccCommissionsController | 170 | 🟡 | CRUD 壳子；计算规则 / 关联订单 / 入账 全缺 |

统计：23 个模块，PHP 共 33,579 行，xqt 已有 controller 平均 ~120 行（CRUD 壳子）。

🟡 = 22 个（CRUD 有 / 业务逻辑空） ｜ ✅ = 1 个 ｜ ❌ = 0 个

# 3. 4 类典型缺失逻辑（解释为什么 CRUD 不够用）

## 3.1 审核工作流（GAP 类型 W）

ACC 每个财务动作都有审核闭环：草稿 → 待审 → 已审 → 反审 → 作废。

ACC 流程：
  Add        → status='UNAUDITED'
  Audit      → status='AUDITED'  + 流水
  Undo       → status='UNAUDITED' + 流水
  Verify     → status='VERIFIED'  (二次审)
  Del        → 软删 + 流水

xqt 状态：
  audit_status 字段已存在
  AuditService 通用框架已有（已用在 charges / orders / customer_invoices）
  但其他 19 个表都没注册进 TAB_TO_TABLE，端点 404

修复：每个表加进 TAB_TO_TABLE 一行，立即解锁 4 个端点（5 分钟 / 表）。

## 3.2 余额联动（GAP 类型 B）

调账 / 罚款 / 返利 / 退款 / 收款 一旦审核通过，必须联动客户/供应商余额。

ACC 流程（CAdjust 客户调账为例）：
  审核通过：
    INSERT acc_finance_txns (CUSTOMER, 'ADJUST', amount, ...)
    UPDATE customer_balance_accounts SET balance = balance ± amount
    INSERT balance_ledger (CUSTOMER, type='ADJUST', before, after, amount)

xqt 状态：
  acc_finance_txns 表有
  customer_balance_accounts 表有
  balance_ledger 表有
  但 AccCustomerAdjustsController.audit() 不存在 → 业务逻辑断链

修复：每个动作的 audit 端点里加 3 个 INSERT/UPDATE + recordEvent。

## 3.3 关联生成 charges（GAP 类型 C）

罚款 / 返利 / 退款这类，本质是给某个客户/订单增减一笔 charge。

ACC 流程（罚款为例）：
  审核通过：
    INSERT charges (
      customer_id, charge_item_id=FINE, amount, side='AR',
      audit_status='AUDITED',  -- 直接已审
      settlement_status='UNSETTLED',
      evidence={"source": "fine", "fine_id": ...}
    )

xqt 状态：
  charges 表完整
  charge_items.code='FINE' 需新建
  AccCustomerFinesController.audit() 不存在

修复：审核端点里加 INSERT charges + 写流水（30 分钟 / 模块）。

## 3.4 自动过账到 ledger（GAP 类型 L）

转账 / 收款 / 付款 涉及银行账户余额变动，必须同步写 ledger。

ACC 流程（资金转账为例）：
  Transfer A → B amount=1000：
    UPDATE bank_account A SET balance -= 1000
    INSERT balance_ledger (account=A, type='OUT', amount=1000)
    UPDATE bank_account B SET balance += 1000
    INSERT balance_ledger (account=B, type='IN', amount=1000)

xqt 状态：
  financial_accounts (银行账户) 表有
  balance_ledger 表有
  AccTransfersController 有 167 行但没双账户联动逻辑

修复：每个端点里加 4 行 SQL（两个 UPDATE + 两个 INSERT，20 分钟 / 模块）。

# 4. 真实工作量重估（按模块拆分）

| 分级 | 模块 | 需补的 GAP 类 | 单模块工时 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类（核心） | Charge / Cost (A2/A3) | W + 导入 | 4h | 8h |
|  | CBill (A4) | W + 批量出账 + 撤销 + 打印 | 8h | 8h |
|  | Received (A5) | W + FIFO 核销 + L | 6h | 6h |
|  | Pay (A6) | W + L | 4h | 4h |
|  | A 类小计 |  |  | 26h |
| B 类（调账） | CAdjust / SAdjust (B1/B2) | W + B | 3h | 6h |
|  | CFine / SFine (B3/B4) | W + B + C | 4h | 8h |
|  | CSponsor / SSponsor (B5/B6) | W + B + C | 4h | 8h |
|  | CRefund / SRefund (B7/B8) | W + B + C + L | 5h | 10h |
|  | B 类小计 |  |  | 32h |
| C 类（资金） | Bank (C1) | L + 对账 | 3h | 3h |
|  | Transfer (C2) | L (双账户) | 3h | 3h |
|  | Account (C3) | W | 2h | 2h |
|  | Borrowing (C4) | 复杂：借/还/续/利息 | 12h | 12h |
|  | C 类小计 |  |  | 20h |
| D 类（业务衍生） | Back (D1) | W + B 联动 (退款) | 5h | 5h |
|  | Reparation (D2) | W + C (入账) | 5h | 5h |
|  | Profit (D3) | 已有 / 切视图（PR-10） | 1h | 1h |
|  | D 类小计 |  |  | 11h |
| E 类（人力） | Wage (E1) | 计算 / 银行出款 / 审核 / 打印 | 12h | 12h |
|  | Commission (E2) | 计算规则 + 关联订单 + 入账 | 10h | 10h |
|  | E 类小计 |  |  | 22h |
| 共性 | 前端表单 + 列表 + 详情 modal (×22 模块) |  | 2h × 22 | 44h |
| 共性 | 后端审计框架注册 (TAB_TO_TABLE) | 5min × 22 |  | 2h |
| 共性 | 联调 + 自测 + 部署 |  |  | 8h |
|  | 工作量合计 |  |  | ~165h |

165 工时 ≈ 4 周（按 40 小时/周计），含前后端联调。如果 2 人并行可压到 2.5 周。

# 5. 抽样：完整改一个模块需要写什么（B3 客户罚款为例）

展示一个典型 B 类模块完整改造代码量，让你直观感受 4h 工时是什么意思。

## 5.1 后端：4 个端点 + 2 个内部方法（~150 行新代码）

// AccCustomerFinesController.java 现状: 64 行 (CRUD 壳子)
// 改造后: ~210 行

@PostMapping("/{id}/audit-biz")
@Transactional
public Map<String, Object> audit(@PathVariable String id) {
    // 1. 快照
    Map<String, Object> before = jdbc.queryForMap("SELECT * FROM acc_fines WHERE id=?::uuid", id);

    // 2. 业务校验：必须是 UNAUDITED 状态
    if (!"UNAUDITED".equals(before.get("audit_status")))
        throw ApiException.badRequest("only UNAUDITED can audit");

    // 3. 改状态
    jdbc.update("""
        UPDATE acc_fines SET audit_status='AUDITED', audited_at=now(), audit_name=?
        WHERE id=?::uuid
        """, currentUserName(), id);

    // 4. 联动：生成对应的 charge 行（GAP C）
    String chargeItemId = chargeRepo.findChargeItemIdByCode("FINE");
    String chargeId = jdbc.queryForObject("""
        INSERT INTO charges (charge_item_id, side, amount, currency,
            customer_id, evidence, audit_status, settlement_status)
        VALUES (?::uuid, 'AR', ?, ?, ?::uuid, ?::jsonb, 'AUDITED', 'UNSETTLED')
        RETURNING id::text
        """, String.class,
        chargeItemId,
        before.get("amount"),
        before.get("currency"),
        before.get("customer_id"),
        json.toJson(Map.of("source", "fine", "fine_id", id, "reason", before.get("reason"))));

    // 5. 联动：扣客户余额（GAP B）
    BigDecimal amount = (BigDecimal) before.get("amount");
    String balanceAccountId = balanceRepo.findOrCreateBalanceAccount(
        (String) before.get("customer_id"), (String) before.get("currency"));
    BigDecimal balBefore = balanceRepo.getBalance(balanceAccountId);
    jdbc.update("UPDATE customer_balance_accounts SET balance = balance - ? WHERE id=?::uuid",
        amount, balanceAccountId);

    // 6. 写 balance_ledger（GAP L）
    jdbc.update("""
        INSERT INTO balance_ledger (account_id, type, amount, balance_before, balance_after,
            source_type, source_id, remark)
        VALUES (?::uuid, 'FINE', ?, ?, ?, 'fine', ?, ?)
        """, balanceAccountId, amount, balBefore, balBefore.subtract(amount),
        id, "客户罚款审核入账");

    // 7. 写流水（audit_events）
    Map<String, Object> after = jdbc.queryForMap("SELECT * FROM acc_fines WHERE id=?::uuid", id);
    auditService.recordEvent("acc_fines", id, AuditAction.AUDIT,
        currentUserName(), before, after);
    auditService.recordEvent("charges", chargeId, AuditAction.CREATE,
        currentUserName(), Map.of(),
        Map.of("source", "fine", "amount", amount));

    return Map.of("audited", true, "charge_id", chargeId);
}

@PostMapping("/{id}/undo-biz")
@Transactional
public Map<String, Object> undo(@PathVariable String id) {
    // 反向操作：作废 charge / 退余额 / 改状态回 UNAUDITED
    // ~60 行
}

@GetMapping("/{id}/audit-history")
public Map<String, Object> history(@PathVariable String id) {
    return Map.of("data", auditService.history("acc_fines", id, 50));
}

## 5.2 前端：accColumns + 表单 + 操作按钮

// App.vue
"customer-fines": [
  { key: "fine_no", label: "罚款单号" },
  { key: "customer_name", label: "客户" },
  { key: "amount", label: "金额", fmt: "money" },
  { key: "currency", label: "币种" },
  { key: "reason", label: "原因" },
  { key: "audit_status", label: "状态", fmt: "audit_status" },
  { key: "audited_at", label: "审核时间", fmt: "datetime" },
  { key: "audit_name", label: "审核人" },
],

// 表单
"customer-fines-form": [
  { col: "customer_id", label: "客户", type: "select-customer", required: true },
  { col: "amount", label: "金额", type: "money", required: true },
  { col: "currency", label: "币种", type: "select-currency", required: true },
  { col: "reason", label: "原因", type: "textarea", required: true },
],

// 行内操作：审核/反审/查流水
operations: ["audit-biz", "undo-biz", "history"]

~150 行后端 + 30 行前端 ≈ 4 工时（含联调）。

20 个类似模块 → 20 × 4h = 80 工时 ← 这就是上面表的主体。

# 6. 真实字段缺口（v3.3 只覆盖了 4 个，实际更多）

| # | 字段 | 所属表 | 场景 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | charges.partner_id | charges | AP 行按供应商聚合 | 高（v3.3 已规划） |
| F2 | customer_invoices.line_count | customer_invoices | 账单总数量列 | 高 |
| F3 | customer_invoices.last_payment_at | customer_invoices | 最后付款时间 | 高 |
| F4 | receivable_settlements.bank_account_id | receivable_settlements | 资金账户列 | 高 |
| F5 | charges.charge_source_type / id | charges | 反查这笔 charge 是来自 fine/rebate/refund 的哪一张单 | 中 |
| F6 | customers.salesman_id | customers | 业务员关联（应收款项目页要显示） | 中 |
| F7 | partners.metadata.main_product | partners | 主营产品（应付款项目页要显示） | 中 |
| F8 | acc_fines.audit_status / audited_at / audit_name | acc_fines | 审核三件套（已有但其他 fine 表未必） | 中 |
| F9 | acc_finance_txns.balance_account_id / 关联 ledger | acc_finance_txns | 财务流水反查账户 | 中 |
| F10 | customer_invoices.previous_balance | customer_invoices | 上期余额列（账单要显示） | 低 |

# 7. 分阶段实施建议（按业务优先级）

| 阶段 | 内容 | 工时 | 产出 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 （MVP） | v3.3 那 10 个 PR（6 GAP + 4 缺字段） | 14h | 应收/应付聚合 + 出账 + 收款 + 利润核心流 | ★ 必做 |
| 阶段 2 （财务核心） | A 类剩余（Charge/Cost/CBill/Received/Pay 完整审核+联动） | 26h | 财务每天用的 5 个核心动作业务闭环 | ★ 必做 |
| 阶段 3 （调账类） | B 类 8 个模块（调账/罚款/返利/退款） | 32h | 财务事后调整能力 | 建议做 |
| 阶段 4 （资金） | C 类 4 个模块（银行/转账/往来/借贷） | 20h | 资金流闭环 + ledger 全量 | 建议做 |
| 阶段 5 （衍生） | D 类（退件/赔偿入账 + Profit 切视图） | 11h | 业务异常的财务处理 | 可选 |
| 阶段 6 （人力） | E 类（Wage/Commission） | 22h | 工资 + 提成计算 | 可推迟（人事系统） |
| 共性 | 前端 22 个模块 + 联调 | 52h | - | 与阶段并行 |
| 合计 |  | ~165h | 完整对齐 ACC 财务侧 | 4 周 / 1 人 ｜ 2 周 / 2 人 |

💡 推荐方案：先做阶段 1+2（40 工时 / 1 周）把财务部最高频的 11 个动作完整做对，后续阶段按业务方反馈再补 — 避免一次性 4 周交付的风险。

# 8. 给老板/业务方的决策建议

| 选项 | 工时 | 财务覆盖率 | 上线节奏 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 只做 v3.3 MVP | 14h (3 天) | ~30% | 本周 | 调账/罚款/退款等手工 SQL 处理 |
| B: 做阶段 1+2 | 40h (1 周) | ~55% | 下周 | 调账/返利仍手工 |
| C: 做阶段 1+2+3 | 72h (2 周) | ~75% | 2 周后 | 人力相关延后 |
| D: 完整 4 阶段 | ~130h (3 周) | ~95% | 3 周后 | 工资模块独立 |
| E: 全 23 个模块 | ~165h (4 周) | 100% | 4 周后 | 一次性大投入 |

★ 我推荐 B —— 40 工时 / 1 周内交付，覆盖财务 55%（最高频动作完整闭环），剩余按业务实际反馈分批做。

# 9. 全部 act 完整对照表

每个 ACC PHP 文件的 act 数 + xqt 对应端点数，识别哪些动作完全没做。

| 模块 | ACC act 数 | xqt 端点数 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer.php | 25 | ~8 (CRUD) | 应收款项目 + 业务员关联缺 |
| Charge.php | 26 | ~6 | 审核/批审/反审/导入/历史 缺 |
| Cost.php | 27 | ~6 | 同 Charge + 中港/航空 子分类 |
| CBill.php | 15 | 8 | 批量出账/合并/撤销 缺 |
| Received.php | 15 | 6 | FIFO 核销/批量审核 缺 |
| Pay.php | 19 | 5 | 批量付款/审核 缺 |
| CAdjust.php | 12 | 5 | 审核/反审/二审 缺 |
| SAdjust.php | 12 | 5 | 同 CAdjust |
| CFine.php | 11 | 5 | 同 CAdjust + 联动 charges |
| SFine.php | 11 | 5 | 同 CFine |
| CSponsor.php | 13 | 5 | 审核 + 联动 + 批量 |
| SSponsor.php | 12 | 5 | 同 CSponsor |
| CRefund.php | 13 | 6 | 审核 + 退款 + 银行出款 |
| SRefund.php | 12 | 6 | 同 CRefund |
| Bank.php | 15 | 5 | 对账 / 流水查询 缺 |
| Transfer.php | 10 | 5 | 双账户联动 缺 |
| Account.php | 8 | 1 | 基本完整 |
| Borrowing.php | 23 | 5 | 借/还/续/利息 全缺 |
| Back.php | 14 | 5 | 退款联动 缺 |
| Reparation.php | 14 | 5 | 入账联动 缺 |
| Profit.php | 8 | 2 | 切视图（v3.3 已规划） |
| Wage.php | ~30 | 5 | 计算/银行出款/打印 全缺 |
| Commission.php | ~20 | 5 | 计算规则/订单关联 全缺 |

合计：ACC ~355 个 act，xqt 已实现 ~115 个端点，覆盖率约 32%。剩余 240 个端点中约 60-80 个是 ACC 内部的查询/导出（不必 1:1 做），真实业务核心动作差 ~50 个。

# 10. 历史文档与本文关系

| 版本 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 建 charges_status_log 表（已废弃） | 归档 |
| v2 | 改用 audit_events | 归档 |
| v3 / v3.1 / v3.2 / v3.3 | 6 GAP + 4 字段 MVP 方案 | 阶段 1（仍有效） |
| Dev 简报 | ACC 源码对照 | 保留参考 |
| 8 页面规格 | ACC 财务中心 8 页面真实列结构 | 保留参考 |
| ★ v4（本文） | 完整 23 模块对齐 + 真实工作量 | 主决策文档 |

# 结语

本文不是"我给你 N 个 PR 你照做"的执行清单 ——是给业务方和技术负责人**决策用的预算依据**。

实际推进时，建议按 §8 的 B 方案：先做阶段 1+2 共 40 工时（1 周）出 MVP，再按业务方实际反馈分批补 B/C/D/E 阶段。

每个阶段的具体代码模板，参考 §5 抽样 + v3.3 文档的 10 个 PR 代码块。

不建议一次性 4 周全做完 —— 风险大、回报慢、业务方等不起。